## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31
1.Lập kế hoạch cho dự án | 2021-01-05 | 2021-05-05
2.Xác định yêu cầu | 2021-05-06 | 2021-05-10
3.Phân tích thiết kế | 2021-05-09 | 2021-05-17
4.Hiện thực các chức năng | 2021-05-17 | 2021-05-25
5.Tích hợp và kiểm thử | 2021-05-26 | 2021-05-28
6.Tài liệu kết thúc dự án | 2021-05-29 | 2021-05-30
7.Cài đặt và triển khai dự án | 2021-05-30 | 2021-05-31